Приложение  к постановлению

Администрации  г. Черногорска

от  25.12.2012г. № 4429-П

Долгосрочная городская целевая программа

«Безопасность образовательных учреждений в

городе Черногорске (2012-2015 годы)»

1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | - «Безопасность образовательных учреждений в городе Черногорске (2012-2015 годы)» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление администрации г.Черногорска от 29.06.2011 г. № 1967-П « О разработке городских целевых программ на 2012-2015 годы»; Постановление администрации г.Черногорска от 01.12.2009 г. № 3284-П « Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ города Черногорска» |
| Муниципальный заказчик | - Администрация города Черногорска |
| Разработчики Программы | - Городское управление образованием администрации города Черногорска |
| Цель Программы | - совершенствование условий для обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений г.Черногорска |
| Задачи Программы | - обеспечение материально-технических условий для осуществления противопожарного режима в образовательных учреждениях г.Черногорска; - объединение усилий Управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне г.Черногорска, отдела государственного пожарного надзора по г.Черногорску и руководителей образовательных учреждений города для создания оптимальных условий безопасности при обучении, воспитании, организации внеклассной и внешкольной работы; - совершенствование форм и методов пропаганды правил пожарной безопасности, проведения обучения и проверки знаний безопасной жизнедеятельности, выработки практических навыков эвакуации из помещений образовательных учреждений и поведения в чрезвычайных ситуациях у обучающихся, воспитанников и работающих. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) Программы Сроки реализации Программы | Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается: - проведение замеров сопротивления электроизоляции и заземления электрооборудования – 40 учреждений ежегодно; - замена электропроводки, ревизия электрощитовых: 2012г. – 9 учреждений; 2013г. – 12 учреждений; 2014г. – 14 учреждений; 2015г. – 10 учреждений; - проведение испытаний наружных пожарных лестниц: 2012г. – 38 учреждений; 2015г. – 38 учреждений; - замена и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения: 2014г. – 2 учреждения; 2015г. – 2 учреждения; - установка дверей на лестничных клетках: 2012г. – 10 учреждений; 2013г. – 10 учреждений; 2014г. – 10 учреждений; 2015г. – 10 учреждений; - ремонт пожарной сигнализации: 2012г. – 6 учреждений; 2013г. – 10 учреждений; 2014г. – 10 учреждений; 2015г. – 14 учреждений; - замена горючих материалов: 2012г. – 14 учреждений; 2013г. – 15 учреждений; 2014г. – 15 учреждений; 2015г. – 10 учреждений; - ремонт пожарных лестниц: 2013г. – 5 учреждений; 2014г. – 5 учреждений; 2015г. – 5учреждений; Для обеспечения антитеррористической защищенности предусматривается: -ремонт ограждения территорий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в образовательных учреждениях – 42 единицы; - установка систем видеонаблюдения, обеспечивающих контроль над зонами входа-выхода в образовательных учреждениях – 42 единицы. - 2012-2015 гг. |
| Исполнитель Программы | - Городское управление образованием администрации города Черногорска |
| Объем и источники финансирования | - средства бюджета города на общую сумму 15681,0 тыс.руб., в том числе: в 2012 г. – 8281,0 тыс.руб., в 2013 г. – 3500,0 тыс.руб., в 2014г. – 2400,0 тыс.руб., в 2015г. – 1500,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений; - исключение нанесения материального ущерба и травмирования людей при отсутствии пожароопасных ситуаций |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетным являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми, и их обеспечение решается усилиями многих заинтересованных служб: Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, электротехнической инспекции федерального государственного учреждения «Ростехнадзор», отдела государственного пожарного надзора по г.Черногорску.

В городе были организованы и проведены обследования учреждений общего среднего, дополнительного образования детей, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнение  в полном объеме целевой программы «Безопасность образовательных учреждений г. Черногорска 2009-2011гг. » позволило повысить общий уровень пожарной безопасности в образовательных учреждениях города, обеспечить школы и дошкольные учреждения города Черногорска современной автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. Выполнены все запланированные мероприятия по приобретению новых первичных средств пожаротушения, произведены замеры сопротивления изоляции электрических проводов и контура заземления, обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений в ряде школ и дошкольных учреждений. Характерными проблемами по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования являются:

- отсутствие дверей на лестничных клетках, отделяющих поэтажные коридоры с установкой приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

- отсутствие сертифицированных дверей с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. в электрощитовых (гладильных);

- необеспеченность обслуживающего персонала индивидуальными средствами защиты органов 	зрения и дыхания;

- неукомплектованность осветительных приборов плафонами закрытого исполнения.

Ежегодными остаются задачи по:

- испытанию наружных пожарных лестниц;

- замене и ремонте внутреннего противопожарного водоснабжения;

- обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;

- замене ветхой электропроводки;

- испытанию диэлектрических комплектов.

Для поддержания в исправном состоянии электротехнического оборудования имеется квалифицированный персонал.

3. Основные цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности. Это достигается в результате повышения безопасности жизнедеятельности – пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений.

В ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- сохранить и укрепить уже имеющуюся материально-техническую базу образовательных учреждений;

- совершенствовать методы и способы организации работы в образовательных учреждениях по снижению количества возникновения пожароопасных ситуаций;

- усилить противопожарную пропаганду;

- повысить противопожарную защиту образовательных учреждений;

- реализовать государственную политику и требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы будет осуществляться за счет средств бюджета города на

общую сумму 15681,0 тыс. руб., в том числе: в 2012 г. – 8281,0 тыс. руб., в 2013 г. –  3500,0 тыс. руб., в 2014г. – 2400,0 тыс. руб., в 2015 г. – 1500,0 тыс.руб.

Суммы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены в зависимости от уровня исполнения бюджета города в текущем году.

5. Сроки реализации Программы

2012-2015 годы

6. Механизм реализации Программы

Разработчик Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, целевое использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления и контроля за реализацией Программы.

Оперативное управление Программой возлагается на городское управление образованием администрации города Черногорска.

К участию в реализации Программы привлекаются муниципальные образовательные учреждения.

7.Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить общий уровень пожарной безопасности в образовательных учреждениях города, позволит создать условия для  снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

8. Мероприятия Программы «Безопасность образовательных учреждений в

городе Черногорске (2012-2015 годы)»

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Источник финанси- рования | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. | 2015г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка и уточнение схем, инструкций, планов по эвакуации людей, оборудования, документов на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций | ГУО Руководители ОУ | Бюджет города | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Совершенствование противопожарного состояния ОУ |
| 2. | Проведение тренировочных занятий по эвакуации обучающихся, воспитанников и работающих (в зимнее время и весеннее-осенний периоды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обслуживание первичных средств пожаротушения, замена их по мере завершения срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение профилактических ра-бот по обеспечению пожарной безо-пасности электрохозяйства образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обслуживание пожарного водоснаб-жения, пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация хранения пожароопасных веществ в соответствии с требованиями пожарной безопасно-сти. Наличие инструкции по их хранению | Руководители ОУ | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Комплектование образовательных учреждений светильниками закры-того типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Устройство, замена, ремонт вытяжной вентиляции в учебных кабинетах, мастерских, бытовых помещениях | ГУО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оборудование кабинетов и уголков пожарной безопасности | Руководители ОУ | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение осмотров зданий, подвалов, чердаков, складов и других помещений для поддержания их в пожаробезопасном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ведение журналов учета обслуживания первичных средств пожаротушения. |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Совершенствование противопожарного состояния ОУ. Повышение уровня знаний обучающихся и воспитанников по пропаганде пожарной безопасности. |
| 12. | Издание приказов по образовательному учреждению, обеспечивающих пожаробезопасную жизнедеятельность учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Анализ эффективности проводимых мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения, выработка адекватных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Изучение правил пожарной безопас-ности – преподавание предмета ОБЖ | Преподаватели ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Изучение дополнительных тем с целью пропаганды пожарной безопасности - проведение внеклас-сных мероприятий в 1-9 классах | Классные руководители 1-9 кл., преподаватели ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение дней безопасности | Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проведение внеклассных и вне-школьных мероприятий на противопожарную тематику (конкурсы, утренники, линейки, классные часы, встречи с работниками ОГПН и т.д.) | Заместители руководителей ОУ по воспитательной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Работа отрядов ДЮП | Преподаватели ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Проведение городских конкурсов, смотров отрядов ДЮП | Директор ЦРТДЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка видеонаблюдения | ГУО | Бюджет города | 145,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 21. | Проведение замеров сопротивления электроизоляции и заземления электрооборудования, испытание проводки и электрооборудования |  |  | 605,0 | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 | Выполнение условий охраны труда |
| 22. | Замена электропроводки, ревизия электрощитовых |  |  | 1492,0 | 900,0 |  | 600,0 |  | 0,0 | Выполнение условий охраны труда |
| 23. | Проведение испытаний наружных пожарных лестниц |  |  | 350,0 | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 24. | Замена и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 25. | Установка дверей на лестничных клетках |  |  | 1000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 26. | Обработка кровли, обработка деревянных конструкций |  |  | 563,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Выполнение условий охраны труда |
| 27. | Аттестация рабочих мест по условиям труда |  |  | 386,0 | 1400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Выполнение условий охраны труда |
| 28. | Ремонт пожарной сигнализации |  |  | 140,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 29 | Замена горючих материалов, снятие горючих материалов, ремонт помещений |  |  | 3400,0 | 600,0 |  | 1200,0 |  | 900,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 30 | Замена дверей |  |  | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 31 | Ремонт пожарных лестниц |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
|  |  |  | Всего | 8281,0 | 3500,0 |  | 2400,0 |  | 1500,0 |  |

Сокращенные обозначения:

ГУО – городское управление образованием администрации города Черногорска

ОУ – образовательное учреждение

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности

ОГПН – отдел государственного пожарного надзора по г.Черногорску

ЮДП – «Юные друзья пожарных»

ЦРТДЮ – центр развития творчества детей и юношества